

**องค์การเภสัชกรรม**

**งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่อาคารผลิต**

**ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์**

**เอกสารแนบท้าย**

**รายการการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม**

 **ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม**

|  |
| --- |
| **สรุปรายการที่ถูกเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม** |
| **งานวิศวกรรมโครงสร้าง** |
| หมายเลขแบบเดิม | รายการที่ถูกเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม | **หมายเหตุ** |
| แปลนพื้นชั้น1 (แสดงตำแหน่ง Loading-1, Loading-2)1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-07Rev01) | **เปลี่ยนแปลง**ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) Loading-1, Loading-2)1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-07 Rev02) แก้ไขวันที่ 10 มิถุนายน 2563 |  |
| แบบโครงสร้างฐานรับน้ำมันเตา1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-08)  | **ยกเลิก**ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) แบบโครงสร้างฐานรับถังน้ำมัน 20,000 ลิตร 1-08-AF00-CV01 Rev.02(แผ่นที่ CV-03) |  |
| แบบโครงสร้างถังเก็บน้ำ 100 ลบ.ม.1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-09)  | **ยกเลิก**ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม)แบบโครงสร้างถังเก็บน้ำ 250 ลบ.ม.1-08-AF00-CV01 Rev.03(แผ่นที่ CV-02)  |  |
| แบบขยายโครงสร้าง Platform 11-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-10) | **ยกเลิก**ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม)แบบขยายโครงสร้าง Platform 11-08-AF00-CV01 Rev.02(แผ่นที่ CV-10)  |  |
| แบบขยายโครงสร้าง Platform 21-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-11) | **ยกเลิก**ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม)แบบขยายโครงสร้าง Platform 21-08-AF00-CV01 Rev.02(แผ่นที่ CV-11)  |  |
| **งานสถาปัตยกรรม** |
| แปลนผังบริเวณโรงผลิตยาและเคมีภัณฑ์และวัตถุไวไฟ1-08-AF00-AR01 Rev.01(แผ่นที่ AR-02) | **เปลี่ยนแปลง**ให้ใช้แบบงานสถาปัตยกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนผังบริเวณโรงผลิตยาและเคมีภัณฑ์และวัตถุไวไฟ1-08-AF00-AR01 Rev.01 (แผ่นที่ AR-02)แก้ไขวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 |  |
| แปลนพื้นชั้น 1 (แสดงตำแหน่ง Ramp) 1-08-AF00-AR01 Rev.01(แผ่นที่ AR-03) | **เปลี่ยนแปลง**ให้ใช้งานสถาปัตยกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนพื้นชั้น 1 (แสดงตำแหน่ง Ramp) 1-08-AF00-AR01 Rev.01(แผ่นที่ AR-03) แก้ไขวันที่ 10 มิถุนายน 2563 |  |
| แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า 1-08-AF00-AR01 Rev.01(แผ่นที่ AR-27) | **เปลี่ยนแปลง**ให้ใช้งานสถาปัตยกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า 1-08-AF00-AR01 Rev.01 (แผ่นที่ AR-27) แก้ไขวันที่ 10 มิถุนายน 2563 |  |
| แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า-หลังคา 1-08-AF00-AR01 Rev.01(แผ่นที่ AR-28) | **เปลี่ยนแปลง**ให้ใช้งานสถาปัตยกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า-หลังคา 1-08-AF00-AR01 Rev.01 (แผ่นที่ AR-28) แก้ไขวันที่ 10 มิถุนายน 2563 |  |
| **งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร** |
| หมายเลขแบบเดิม | รายการที่ถูกเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม | **หมายเหตุ** |
| ผังไรเซอร์ไดอะแกรมระบบกล้องวงจรปิด1-08-AF00-EE01 Rev.01(แผ่นที่ EE-06) | **ยกเลิก**ให้ใช้แบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร (แก้ไขเพิ่มเติม)  1-08-AF00-EE01 Rev.01 (แผ่นที่ EE-06) แก้ไขวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 |  |
| **งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร** |
| ผังแบบงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น3 1-08-AF00-EE01 Rev.01(แผ่นที่ EE-08) | **เปลี่ยนแปลง**ให้ใช้ผังแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร(แก้ไขเพิ่มเติม) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น3 1-08-AF00-EE01 Rev.01 (แผ่นที่ EE-08) แก้ไขวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  |
| แปลนงานเดินท่อสายสัญญาณจากอาคารอำนวยการไปยังอาคารผลิตหลังใหม่ฝ่ายเคมีภัณฑ์1-08-AF00-EE01 Rev.01(แผ่นที่ EE-15) | **ยกเลิก**ให้ใช้แบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร (แก้ไขเพิ่มเติม)  1-08-AF00-EE01 Rev.01 (แผ่นที่ EE-06) แก้ไขวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 |  |
| แปลนงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร อาคาร C (อาคารระบบวิศวกรรม) 1-08-AF00-EE01 Rev.01(แผ่นที่ EE-17) | **เปลี่ยนแปลง** ให้ใช้แบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร อาคาร C (อาคารระบบวิศวกรรม) 1-08-AF00-EE01 Rev.01 (แผ่นที่ EE-17) แก้ไขวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 |  |
| **งานระบบเครื่องกล** |
| Schematic Diagram For AHUEF 1st Floor Plan(AHU 1/15 ,1/16) 1-08-AF00-AC01 Rev.01(แผ่นที่ AC-09) | **เปลี่ยนแปลง** ให้ใช้แบบงานระบบอากาศ (แก้ไขเพิ่มเติม) Schematic Diagram For AHUEF 1st Floor Plan(AHU 1/15 ,1/16) 1-08-AF00-AC01 Rev.01(แผ่นที่ AC-09) แก้ไขวันที่ 7 กรกฏาคม 2563  |  |
| **งานระบบสุขาภิบาล** |
| แปลนผังบริเวณงานระบบสุขาภิบาล (อาคาร A)1-08-AF00-SN01 Rev.01(แผ่นที่ SN-02) | **ยกเลิก**แปลนผังบริเวณงานระบบสุขาภิบาล (อาคาร A)1-08-AF00-SN01 Rev.02(แผ่นที่ SN-02) |  |